民族宗教工作经费

项目支出绩效自评报告

自评单位：中共三门峡市委统一战线工作部

日    期：2022年5月6日

目  录

一、项目基本情况	1

（一）项目基本信息	1

（二）项目支出情况	1

二、绩效自评工作开展情况	1

（一）绩效自评价目的和意义	1

（二）绩效自评价对象和范围	2

（三）绩效评价的依据	2

（四）评分方法	3

（五）绩效自评工作组织	4

三、绩效自评结果及分析	4

（一）绩效自评价结果	4

（二）自评指标分析	5

四、成果和问题	8

（一）项目实施的成果	8

（二）项目存在的问题	8

五、建议	9

（一）制定弹性工作计划安排	9

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平	9

六、其他需要说明的问题	9

七、附件	9

附件一：项目绩效自评表	10

一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景及项目实施内容

深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想和关于宗教工作的重要论述，认真落实中央、省、市委民族工作会议及全国、全省宗教工作会议精神，铸牢中华民族共同体意识，坚持我国宗教中国化方向，正确掌握做好民族宗教工作的认识论方法论实践论，努力开创全市民族宗教工作新局面，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

团结联系民族宗教界代表人士，发挥代表人士作用，维护民族和睦、宗教稳定。做好宗教依法治理工作，解决民族宗教领域突出问题，引导宗教与社会主义相适应，实现民族宗教领域和谐稳定。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于2021年共申请财政资金10万元，当年实际执行10万元。

2、项目预算执行情况

项目全年预算财政资金为10万元，实际支出10万元，执行率100%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评价对象和范围

本次绩效自评价对象为2021年民族宗教工作经费建设项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金10万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

- 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

- 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

- 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

- 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

- 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

- 中共三门峡市委、三门峡市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的意见》（三发〔2020〕14号）；

- 《三门峡市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（三财效〔2020〕3号）；

- 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；

5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为98分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表3.1所示

表3.1 绩效自评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行 | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护宗教界代表人士 | 6 | 6 |
|  |  | 成立行动调研指导组 | 6 | 6 |
|  | 质量指标 | 宗教代表人士补助发放完成率 | 6 | 6 |
|  |  | 开展“一三三四”专项行动完成率 | 6 | 6 |
|  | 时效指标 | 宗教代表人士补助发放及时性 | 6 | 6 |
|  |  | 开展“一三三四”专项行动及时性 | 6 | 4 |
|  | 成本指标 | 宗教代表人士补助 | 7 | 7 |
|  |  | 开展“一三三四”专项行动 | 7 | 7 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民族宗教领域和谐稳定 | 15 | 15 |
|  | 可持续影响 指标 | 持续保持宗教领域稳定 | 15 | 15 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 | 98 |

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值10分，实际得分10分。

项目全年预算资金为10万元，全年执行数为10万元，预算执行率100%，根据评分标准，预算执行率得分10分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”、“成本指标”。

- 数量指标

“数量指标”下设二个三级指标“维护宗教界代表人士”及“成立行动调研指导组”。

为团结联系民族宗教界代表人士，发挥代表人士作用，维护民族和睦、宗教稳定，向18名宗教界代表人士发放补助，因此该项指标标准分值6分，得6分。

为做好宗教依法治理工作，解决民族宗教领域突出问题，引导宗教与社会主义相适应，实现民族宗教领域和谐稳定，组织成立行动调研指导组三个，因此该项指标标准分值6分，得6分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得12分。

- 质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“宗教代表人士补助发放完成率”和“开展“一三三四”专项行动完成率”。

向18名宗教界代表人士发放工作已完成，因此该项指标标准分值6分，得6分。

开展“一三三四”专项行动总体工作完成。因此该项指标标准分值6分，得6分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得12分。

- 时效指标

“时效指标”下设两个三级指标“宗教代表人士补助发放及时性”和“开展“一三三四”专项行动及时性”。

截止2021年底，完成向18名宗教界代表人士发放工作，因此该项指标标准分值6分，得6分。

因疫情原因，开展“一三三四”专项行动存在推迟状况。因此该项指标标准分值6分，得4分。

综上所述，根据评分标准，时效指标实际得10分。

- 成本指标

“成本指标”下设两个三级指标“宗教代表人士补助”和“开展‘一三三四’专项行动”。

向18名宗教界代表人士已完成足额发放且未超预算，因此该项指标标准分值7分，得7分。

“一三三四”专项行动工作未超预算。因此该项指标标准分值7分，得7分。

2021年项目财政资金10万元，实际支出10万元，未超出预算批复金额。

综上所述，根据评分标准，成本指标实际得14分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设两个二级指标为“社会效益指标”和“可持续影响指标”。

（1）社会效益指标

“社会效益指标”下设三级指标“民族宗教领域和谐稳定”。

本项目的实施团结联系民族宗教界代表人士，发挥代表人士作用，维护民族和睦、宗教稳定。该指标标准分值为15分，实际综合得分为15分。

（2）可持续影响指标

“可持续影响指标”下设三级指标“持续保持宗教领域稳定”。

本项目的实施有利于解决民族宗教领域突出问题，引导宗教与社会主义相适应，实现民族宗教领域持续和谐稳定。该指标标准分值为15分，实际综合得分为15分。

4、满意度指标分析

经调查，受益对象满意度达到98%以上，该指标标准分值为10分，实际综合得分为10分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

依法治理民族宗教事务，坚决防范和化解了重大风险隐患，推进各民族共同走向现代化，全力推动新时代民族宗教工作高质量发展。进一步加强党的领导，进一步压紧压实各方工作责任，健全完善工作机制，强化民族宗教工作队伍建设，着力夯实基层基础，慎重稳妥推进工作，把少数民族群众、信教群众紧紧团结和凝聚在党组织周围，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（二）项目存在的问题

1、工作安排缺乏弹性

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期工作安排缺乏弹性，由于疫情等不可抗力因素，未及时对项目实施计划给予调整，部分工作存在延迟现象。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现质量指标、时效指标等个别绩效指标的三级指标设置时与二级指标不对应，较为混乱，自评结果不够准确。

五、建议

（一）制定弹性工作计划安排

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求，注重对项目工作计划的弹性安排，进一步加强预算支出的街接、审核、跟踪及预算执行情况分析，及时发现问题解决问题。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

六、其他需要说明的问题

无。

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人及联系方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民族宗教工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  | 中共三门峡市委统一战线工作部 |  |  |  | 实施单位 | 中共三门峡市委统一战线工作部 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 | 10 | — | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：团结联系民族宗教界代表人士，发挥代表人士作用，维护民族和睦、宗教稳定。 目标2：做好宗教依法治理工作，解决民族宗教领域突出问题，引导宗教与社会主义相适应，实现民族宗教领域和谐稳定。 |  |  |  |  | 目标1：团结联系民族宗教界代表人士，发挥代表人士作用，维护民族和睦、宗教稳定。 目标2：做好宗教依法治理工作，解决民族宗教领域突出问题，引导宗教与社会主义相适应，实现民族宗教领域和谐稳定。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 维护宗教界代表人士 |  | 18人 | 18人 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 成立行动调研指导组 |  | 3个 | 3个 | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 宗教代表人士补助发放完成率 |  | 100% | 100% | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 开展“一三三四”专项行动完成率 |  | 100% | 100% | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 宗教代表人士补助发放及时性 |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 开展“一三三四”专项行动及时性 |  | 及时 | 存在延迟 | 6 | 4 | 因疫情存在延迟，制定弹性工作计划 |  |
|  |  | 成本指标 | 宗教代表人士补助 |  | 2000元/人 | 2000元/人 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 开展“一三三四”专项行动 |  | ≤6.4万 | 6.4万 | 7 | 7 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 民族宗教领域和谐稳定 |  | 稳定 | 稳定 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 持续保持宗教领域稳定 |  | 持续 | 持续 | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  | ≥98% | 99% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |
| 注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |