三门峡市质量技术监督检验测试中心

项目自评总结报告

1. 项目支出基本情况

三门峡市质量技术监督检验测试中心作为三门峡市区唯一一家法定计量机构，一直以来积极发挥第三方公正地位技术机构为经济社会发展提供技术支撑的作用，紧紧抓住计量器具检定和产品质量检验日常业务工作不放松，不断提高服务企业、服务地方经济发展大局的有效性，做好日常检定检验工作。

2021年项目名称：

1、检测成本支出，全年预算收入40万元，支出金额36.2万元，项目支出预算执行率90%；

2、办公设备购置，全年预算收入3万元，支出金额3万元，项目支出预算执行率100%；

3、检测成本费用，全年预算收入5万元，支出金额5万元，项目支出预算执行率100%；

4、设备维修护，全年预算收入15万元，支出金额3.9万元，项目支出预算执行率26%；

5、公车运行费用及其他运行经费支出，全年预算收入12万元，支出金额12万元，项目支出预算执行率100%。


以上5个项目实际构成情况主要为三门峡市质检中心检验检测工作用经费，涵盖单位检测工作各个方面。2021年三门峡市质检中心共检定、校准设备29467台件，其中强制检定计量设备26395台件。所有企业送检设备均在规定时间内出具证书；计量标准器已按要求进行量值溯源抽检样品按照规定要求进行检定检测，无超范围情况发生；证书报告无结论性差错，为地方经济发展做好服务，为产品质量监管提供了技术支撑。


二、绩效自评工作开展情况


本单位严格按照要求开展项目绩效自评工作，并按时完成汇总上报。


三、绩效自评结果及分析


1. **自评结果**

****

****

****

****

****

1. **偏差较大项目说明**

我中心计量标准器及设备检定费用12万元，大额资金支出需到市局进行备案审批，市局批复较晚，故此项费用于2022年1月支付。

1. 自评发现的问题及整改措施

存在的主要问题是项目支出执行率较低，预算支出和项目实施管理待加强。整改措施：加强项目资金预算编制与实施管理。制定全年具体的、有时间节点的工作计划，以此提高工作效率，明确各个节点工作内容，确保在年底支出完毕，圆满完成各项工作；

1. 绩效自评工作建议及预算安排建议

无

1. 其他需要说明的问题

需要说明的是：受多种因素影响，部分指标值难以考察取证。

2022年4月25日