三门峡市疾病预防控制中心实验室

设备政府采购项目绩效评价报告

国审咨字〔2024〕14号

河南国审会计师事务所有限公司

二〇二四年八月

目录

一、项目概述	1

（一）项目概况	1

（二）项目资金安排及使用情况	5

（三）项目绩效目标	6

（四）评价对象和范围	6

二、绩效评价工作情况	8

（一）绩效评价目的	8

（二）评价方法与原则	8

（三）评价指标体系设计思路	10

（四）绩效评价工作过程	14

三、综合评价情况及评价结论	15

（一）总体评价结论	15

（二）主要绩效	16

四、主要成绩及经验做法、存在的问题	17

（一）主要成绩及经验做法	17

（二）存在的主要问题	19

五、相关建议	19

（一）建立代理机构选用内控管理机制	19

（二）严格按照合同约定履行	20

三门峡市疾病预防控制中心实验室

设备政府采购项目绩效评价报告

国审咨字〔2024〕14号

为全面贯彻落实《中共三门峡市委 三门峡市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（三发〔2020〕14号）有关要求，健全绩效评价常态化机制，提高财政资金使用效益，按照三门峡市财政局《关于开展2023年度市级财政重点项目和部门整体绩效评价工作的通知》（三财效〔2024〕7号）要求，受三门峡市财政局委托，河南国审会计师事务所有限公司（以下简称“河南国审”）对三门峡市疾病预防控制中心实验室设备政府采购项目开展绩效评价。评价工作组遵循客观、公正、科学的评价原则，对三门峡市疾病预防控制中心组织开展的实验室设备政府采购项目决策、管理过程、成本、产出和效益进行了评价，现将有关情况报告如下。

- 一、项目概述

- （一）项目概况

- 1.项目背景

2020年9月7日，河南省卫生健康委员会发布了《关于印发2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设（疾控部分）工作方案的通知》（豫卫疾控函〔2020〕27号），要

求按照“填平补齐”原则，分别为市、县疾控机构及部分哨点医院配备实验室设备，提高网络实验室关键一期设备的配备率，提升实验室工作效率，促进溯源和预警分析能力。

2020年新冠疫情暴发以来，相关检测任务量急剧增加，而中心缺乏药敏检测设备、自动酶免设备、综合废液收集处理装置，部分实验仪器也逐渐老化、损坏，大量工作依靠手工操作，检测效率、质量低下，无法保质保量完成国家和省级下达的各项任务，严重影响了日常工作的开展。

在此背景下，三门峡市疾病预防控制中心积极响应国家、河南省、三门峡市有关决策部署，为进一步加强新冠等传染病、基于国家致病菌识别网为基础的细菌性传染病、病媒生物传染病疫情监测能力。于2022年7月11日经集体会议研究决定实施该项目，2022年8月16日提出了该项目的立项申请《三门峡市疾病预防控制中心关于购买全自动药敏分析系统等设备的请示》（三疾控〔2022〕43号）、《三门峡市疾病预防控制中心关于购买新冠肺炎高通量基因测序等设备的请示》（三疾控〔2022〕44号），2022年8月31日经三门峡市卫生健康委员会批准，同意实施。

- 2.项目内容及实施情况

（1）项目内容

此次设备采购共需采购8台实验室设备（明细如下表），预算金额842.60万元。在2022年9月委托郑州泛华国建工程管理有限公司为招标代理机构进行公开招标并最终确定中标人及中标价格。明细如下表：

| 标段 | 设备名称 | 招标控制价 | 数量 | 中标单位 | 中标金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 高通量基因测序仪 | 320.00 | 1 | 上海鑫普国际贸易有限公司 | 316.90 |
| 二标段 | 三重四极杆气相色谱质谱仪 | 201.00 | 1 | 河南恒孚来商贸有限公司 | 222.30 |
|  | 全自动液体吹扫捕集仪 | 24.80 | 1 |  |  |
| 三标段 | 全自动流动注射分析仪 | 83.50 | 1 | 河南瑞一科技有限公司 | 90.00 |
|  | 可移动式实验室综合废液收集处理装置 | 30.00 | 1 |  |  |
| 四标段 | 多通道核酸快速检测分析仪 | 28.80 | 1 | 中康健（郑州）医疗设备有限公司 | 105.90 |
|  | 全自动微生物药敏分析仪 | 80.00 | 1 |  |  |
| 五标段 | 全自动酶免工作站 | 74.50 | 1 | 上海鑫益佳健康科技有限公司 | 68.90 |
| 合计： |  | 842.60 | 8 | 台 | 804.00 |

除三标段废标并在2023年9月重新进行招标外，其余标段设备在2023年5-6月进行了验收并投入使用。

因各项检测设备到位，极大地提升了疾控检测能力。

（2）项目实施情况

2022年8月16日，三门峡市疾病预防控制中心提出采购申请，《三门峡市疾病预防控制中心关于购买全自动药敏分析系统等设备的请示》（三疾控〔2022〕43号）、《三门峡市疾病预防控制中心关于购买新冠肺炎高通量基因测序等设备的请示》（三疾控〔2022〕44号），2022年8月31日得到三门峡市卫生健康委员会批复，同意购买。

2022年10月30日，三门峡市财政局出具《三门峡市疾病预防控制中心实验室设备采购项目的预算评审通知书》（三财社字〔2022〕27），招标控制价959万元，审定价842.60万元。

2022年9月委托郑州泛华国建工程管理有限公司为招标代理机构。

2022年9月19日公开采购意向。

2023年1月20日，招标代理机构在《河南省政府采购网》《三门峡市公共资源交易中心网》《中国招标投标公共服务平台》公开发布了招标公告。

2023年2月22日8时30分，在三门峡市公共资源交易中心五楼开标三室准时开标。

2023年2月23日，在《河南省政府采购网》《三门峡市公共资源交易中心网》《中国招标投标公共服务平台》发布了中标结果公告，公告期限为1个工作日，质疑期限为公告期限届满7个工作日。2023年2月28日，收到质疑供应商“河南省万易医疗器械有限公司”递交的该项目三标段的书面质疑函，在收到质疑函后7个工作日内作出书面答复。质疑供应商于2023年3月27日向监督部门提起投诉，监督部门于4月26日作出投诉处理决定，责令采购人废标。采购人于2023年5月6日在《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》公开发布了废标公告。

2023年9月27日，招标代理机构在《河南省政府采购网》《三门峡市公共资源交易中心网》《中国招标投标公共服务平台》公开发布了招标公告（三标段二次招标）。2023年10月24日，在三门峡市公共资源交易中心五楼开标三室准时开标。2023年10月26日，在《河南省政府采购网》《三门峡市公共资源交易中心网》《中国招标投标公共服务平台》发布了中标结果公告，公告期限为1个工作日，质疑期限为公告期限届满7个工作日，在质疑期内未收到任何供应商提出的质疑，采购人最终确定河南凡逸仪器贸易有限公司为该项目三标段二次招标的中标供应商。

2023年2月签订该项目标段1、标段2、标段4、标段5书面合同，2023年11月签订标段3书面合同。2023年5-6月进行1、2、4、5标段设备验收，2024年1月进行标段3设备验收。

- （二）项目资金安排及使用情况

- 1.预算资金安排情况

“三门峡市疾病预防控制中心实验室设备政府采购项目”预算资金842.60万元，资金来源为财政拨款。

- 2.预算执行情况

该项目到位资金842.60万元，设备中标金额804万元，预算执行率95.42%。

- 3.资金支出使用情况

截至2024年8月31日，除质保金外，三门峡市疾病预防控制中心应支付金额795万元，实际支付657.10万元，剩余146.90万元未支付：其中标段3设备款90万元，标段1.2.4.5的质保金共计56.9万元（截至2024年8月31日，已满足支付条件）。资金支付率82.65%。

- （三）项目绩效目标

- 1.项目总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实国家卫健委、河南省卫健委、三门峡市卫健委关于持续提升新冠肺炎等病毒性传染病、基于国家致病菌识别网为基础的细菌性传染病和病媒生物传染病疫情的监测与能力的要求。通过该项目实施，进一步提升三门峡市疾病预防控制中心实验室的检测能力和效率，缓解中心当前实验、检测设备不足，部分已有设备陈旧、精度不足运转效率低下等问题，更好地服务于广大人民群众。

- （四）评价对象和范围

- 1.评价对象

本次绩效评价对象三门峡市疾病预防控制中心实验室设备政府采购项目。

- 2.资金范围

本次绩效评价资金范围为该项目的招标控制价842.60万元。

- 3.评价期间

评价期间原则上为2023年1月1日至2023年12月31日。由于该项目涉及的一些项目立项以及项目验收工作涉及2022年和2024年，因此项目评价期间可适当外延到2022和2024年。

- 4.项目具体绩效目标

该项目计划投入842.60万元采购8台实验室设备，计划于2023年4月前完成本项目8台设备的采购工作，包括三重四极杆气相色谱质谱仪、全自动液体吹扫捕集仪、全自动流动注射分析仪、可移动式实验室综合废液收集处理装置、高通量基因测序仪、多通道核酸快速检测分析仪、全自动微生物药敏分析仪、全自动酶免工作站各1台。实施期间规范设备验收流程确保采购设备质量合格率达到100%，参数配置不低于计划要求，使新设备能够尽快投入使用。

该项目实施后，能够有效提高三门峡市疾病预防控制中心病毒性实验室检测能力，传染病监测、检测、预警能力，病媒生物生态学监测和抗药性监测能力以及降低实验室有害液体排放水平。持续为三门峡市检验检测工作和疫情防控发挥较高的社会效益、生态效益、可持续效益。

- 二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价目的

为全面贯彻落实《中共三门峡市委 三门峡市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（三发〔2020〕14号）有关要求，健全绩效评价常态化机制，提高财政资金使用效益，根据三门峡市财政局《关于开展2023年度市级财政重点项目和部门整体绩效评价工作的通知》（三财效〔2024〕7号）安排，本次绩效评价对“三门峡市疾病预防控制中心实验室设备政府采购项目”计划资金的执行情况、绩效目标的设定和实现程度、实施效果等进行分析和评价，发现项目实施过程中存在的问题，并提出改进措施和建议。以便加强资金管理和使用，优化财政资源配置，提高资源配置效率和资金使用效益，为以后年度类似项目专项资金安排、政策制度建设、预算绩效的推进提供必要的借鉴。

- （二）评价方法与原则

- 1.评价原则

根据三门峡市财政局绩效评价要求，结合项目实际情况，本次绩效评价工作遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”原则，从定性和定量两个角度综合考量，评价资金使用的产出和效果。

一是公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

二是科学规范原则。绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定性和定量分析相结合的方法。

三是绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

- 2.评价方法

本次绩效评价工作预计使用（但不限于）以下几种评价方法：

（1）比较分析法

通过对本项目实施情况与绩效目标之间进行比较分析，以及通过三门峡市与其他地市的评价指标对比，来评价绩效目标实现程度和合理性、健全性、持续性。

（2）因素分析法

分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，通过不同因素的权重评比，综合分析评价绩效目标的实现程度。

（3）公众评判法

通过对项目实施单位进行问卷调查对项目实施效果和满意度，以评价绩效目标的实现程度和效果。评价过程拟采用问卷调查方式开展相关工作。

（4）数据收集分析法

通过对收集到的项目审批、政策、法规、决策、管控、资金、实施、绩效目标等与项目相关的各方面资料的整理、检查、计算、分析、汇总，提取重要信息，对项目实施和管理、产出、效益进行系统评价。

（5）咨询专家意见

在本次评价过程中，评价项目组将根据实际需要，咨询绩效管理、相关行业专家，确保绩效评价工作方式和思路恰当，评价结论严谨、科学、合理。

- （三）评价指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原则和该项目自身的特点，按照项目决策、过程、成本、产出、效益的逻辑，选取与评价对象密切相关，具有代表性、精简实用性、能直接反映产出和效益的核心指标。

- 指标设计

在对项目的实施背景、实施内容和绩效目标调查了解的基础上，围绕项目的资金拨付和使用、项目组织实施、项目的管控等客观分析项目的产出和效果，确定三级指标。三级指标的确定按照有关规定，做到内涵明确、具体、可衡量、通俗易懂、简便易行，数据及佐证资料的获得符合现实条件，符合成本效益原则，可采集、可获得、可操作。

- 指标权重

根据各项指标在评价体系中的重要程度确定各指标权重，该项目评价指标体系设置了5个一级指标、12个二级指标、26个三级指标，根据项目性质，决策、过程和成本指标分值50分，产出和效益50分。

- 项目决策

决策指标权重12分，包括3个二级指标、5个三级指标。本指标包括项目立项、绩效目标、资金安排三个方面，主要考察：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性。

- 项目过程

过程指标权重分35分，包括2个二级指标、10个三级指标。本指标包括资金管理和组织实施两个方面，主要考察：资金到位率、预算执行率、资金支付率、资金使用合规性、管理制度健全性、代理机构委托合规性、意向公开合规性、采购评审公正性、合同签订规范性、履约验收严格性。

（3）项目成本

成本指标权重分3分，包括1个二级指标、1个三级指标。主要考察采购节约率。

（4）项目产出

产出指标权重分25分，包括3个二级指标、5个三级指标。本指标从产出数量、产出质量、产出时效三个方面设计，主要考察：采购数量完成率、采购设备质量合格率、设备全年正常工作率、年度检测任务完成率、采购完成及时性。

（5）项目效益

效益指标权重分25分，包括3个二级指标、5个三级指标。本指标包括检测效率提高率、病媒生物生态学监测和抗药性监测能力、小微企业采购占比、实验室有害液体处理程度、服务对象满意度等。

- 3.评价指标体系框架

在对项目的实施背景、实施内容和绩效目标调查了解的基础上，围绕项目的资金拨付和使用、项目组织实施、项目的管控等客观分析项目的产出和效果，确定三级指标。三级指标的确定按照有关规定，做到内涵明确、具体、可衡量、通俗易懂、简便易行，数据及佐证资料的获得符合现实条件，符合成本效益原则，可采集、可获得、可操作。本次评价共设计5个一级指标、12个二级指标、26个三级指标，根据项目性质，决策、过程和成本指标分值50分，产出和效益50分。绩效评价指标体系见下表：

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策 | 12 | A1项目立项 | 4 | A11立项依据的充分性 | 2 |
|  |  |  |  | A12立项程序的规范性 | 2 |
|  |  | A2绩效目标 | 6 | A21绩效目标合理性 | 3 |
|  |  |  |  | A22绩效指标明确性 | 3 |
|  |  | A3资金安排 | 2 | A31预算编制科学性 | 2 |
| B过程 | 35 | B1资金管理 | 12 | B11资金到位率 | 3 |
|  |  |  |  | B12预算执行率 | 2 |
|  |  |  |  | B13资金支付率 | 2 |
|  |  |  |  | B14资金使用合规性 | 5 |
|  |  | B2组织实施 | 23 | B21管理制度健全性 | 2 |
|  |  |  |  | B22代理机构委托合规性 | 5 |
|  |  |  |  | B23意向公开合规性 | 4 |
|  |  |  |  | B24采购评审公正性 | 6 |
|  |  |  |  | B25合同签订规范性 | 2 |
|  |  |  |  | B26履约验收严格性 | 4 |
| C成本 | 3 | C1经济成本 | 3 | C11采购节约率 | 3 |
| D产出 | 25 | D1产出数量 | 3 | D11采购数量完成率 | 3 |
|  |  | D2产出质量 | 17 | D21采购设备质量合格率 | 6 |
|  |  |  |  | D22设备全年正常工作率 | 3 |
|  |  |  |  | D23年度检测任务完成率 | 8 |
|  |  | D3产出时效 | 5 | D31采购完成及时性 | 5 |
| E效益 | 25 | E1社会效益 | 12 | E11检测效率提高率 | 4 |
|  |  |  |  | E12病媒生物生态学监测和抗药性监测能力 | 4 |
|  |  |  |  | E13小微企业采购占比 | 4 |
|  |  | E2生态效益 | 3 | E21实验室有害液体处理程度 | 3 |
|  |  | E3服务对象满意度 | 10 | E31服务对象满意度 | 10 |
| 整体评价 | 100 |  | 100 |  | 100 |

- 4.评价标准

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和三门峡市财政局《关于开展2023年度市级财政重点项目和部门整体绩效评价工作的通知》（三财效〔2024〕7号）的要求，绩效评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。

- （四）绩效评价工作过程

该项目绩效评价工作分为前期准备阶段、评价实施、数据分析与报告撰写和征求意见四个阶段。

- 1.前期准备阶段

首先，成立评价工作组具体实施本次财政重点项目绩效评价工作。

其次，收集项目资料，与相关部门沟通项目情况，设计评价指标体系和评价方案。

再次，开展试调研，结合专家和部门意见，调整确定评价指标体系和评价方案，安排部署现场工作。

- 2.评价实施阶段

（1）指导项目承担单位准备相关材料。

（2）根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审核和分析。

（3）现场进行实地调研和核查，通过听取项目单位介绍、现场查看、问询、复核等方式了解项目绩效，核实前期发现的问题，并对勘察情况进行记录；对利益相关方进行访谈、座谈或问卷调查，形成现场调研意见。

- 3.数据分析与报告撰写阶段

（1）撰写绩效评价报告

通过对项目的全面了解，复核、分析所收集到的资料，结合现场勘察、问卷调查等情况，综合分析评价后，初步形成绩效评价结论，并撰写绩效评价报告初稿。

（2）征求相关单位意见

报告经项目组负责人和事务所质量控制负责人复核，就评价结论和发现问题等与被评价单位和相关部门充分交换意见，并征求专家对报告的论证意见。

（3）形成绩效评价报告终稿

综合各方意见，对报告初稿进行修改完善后，形成绩效评价正式报告并报送委托方。

- 4.资料整理归档

对本次评价工作进行总结，将评价资料整理、打印、装订成册，按照公司的业务档案管理办法规定，及时归档保存。

- 三、综合评价情况及评价结论

- （一）总体评价结论

通过对绩效评价资料的梳理、汇总和分析，该项目绩效评价总得分89.08分，绩效评价等级为：良。

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策 | 12 | A1项目立项 | 4 | A11立项依据的充分性 | 2 | 2.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | A12立项程序的规范性 | 2 | 1.00 | 50.00% |
|  |  | A2绩效目标 | 6 | A21绩效目标合理性 | 3 | 3.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | A22绩效指标明确性 | 3 | 3.00 | 100.00% |
|  |  | A3资金安排 | 2 | A31预算编制科学性 | 2 | 2.00 | 100.00% |
| B过程 | 35 | B1资金管理 | 12 | B11资金到位率 | 3 | 3.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | B12预算执行率 | 2 | 1.91 | 95.42% |
|  |  |  |  | B13资金支付率 | 2 | 1.65 | 82.65% |
|  |  |  |  | B14资金使用合规性 | 5 | 5.00 | 100.00% |
|  |  | B2组织实施 | 23 | B21管理制度健全性 | 2 | 2.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | B22代理机构委托合规性 | 5 | 3.75 | 75.00% |
|  |  |  |  | B23意向公开合规性 | 4 | 2.00 | 50.00% |
|  |  |  |  | B24采购评审公正性 | 6 | 6.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | B25合同签订规范性 | 2 | 2.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | B26履约验收严格性 | 4 | 3.20 | 80.00% |
| C成本 | 3 | C1经济成本 | 3 | C11采购节约率 | 3 | 3.00 | 100.00% |
| D产出 | 25 | D1产出数量 | 3 | D11采购数量完成率 | 3 | 3.00 | 100.00% |
|  |  | D2产出质量 | 17 | D21采购设备质量合格率 | 6 | 6.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | D22设备全年正常工作率 | 3 | 3.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | D23年度检测任务完成率 | 8 | 8.00 | 100.00% |
|  |  | D3产出时效 | 5 | D31采购完成及时性 | 5 | 3.00 | 60.00% |
| E效益 | 25 | E1社会效益 | 12 | E11检测效率提高率 | 4 | 4.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | E12病媒生物生态学监测和抗药性监测能力 | 4 | 4.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | E13小微企业采购占比 | 4 | 0.75 | 18.66% |
|  |  | E2生态效益 | 3 | E21实验室有害液体处理程度 | 3 | 3.00 | 100.00% |
|  |  | E3服务对象满意度 | 10 | E31服务对象满意度 | 10 | 9.82 | 98.20% |
| 整体评价 | 100 |  | 100 |  | 100 | 89.08 | 89.08% |

- （二）主要绩效

在相关政策和管理机制的支持下，采购任务圆满完成。并很好地支持了检验检测任务，实验室检测能力进一步增强。

一是加强了传染病疫情监测。2023年1-11月，报告29,096例，与去年同期（6474例）比上升 346.92%。报告前5位分别为新冠、流感、其他感染性腹泻、手足口病和乙肝，占发病总数的92.08%。

二是积极处置传染病事件。处理传染病预警信息537条，及时处理率达100%。完成法定传染病月、年度疫情分析及风险评估。

三是加强新冠病毒感染常态化防控。加强新冠病毒感染常态化防控。2023年1-11月三门峡市无甲类传染病报告，报告新冠病毒感染10,852例，除新冠外其他乙类传染病累计报告2,982例，与去年同期比下降6.08%。丙类传染病中流行性感冒报告13,123例，与去年同期（1811例）比上涨 620.58%。

但三门峡市疾病预防控制中心在项目管理上有待进一步完善。

- 四、主要成绩及经验做法、存在的问题

- （一）主要成绩及经验做法

- 1.重大传染病防治应对科学

按照国家基本公共卫生服务规范要求，制定“传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务”项目年度业务指导方案并组织实施。

- 2.实验室检测能力进一步增强

一是开展流感、新冠核酸检测及病毒培养，按时完成各项检验任务。二是基因测序仪等高精尖设备投入使用，实验室检测能力大幅度提升。新增设备投入使用后，圆满完成河南省食品风险监测、变异株监测、致病菌识别网等项目，顺利通过省级、国家级各项质控考核，并且在2023年全省的卫生微生物检验、致病菌识别网考核、艾滋病考核、流感病毒、新冠病毒、细菌药敏考核中均取得优秀成绩，位于全省前五名，获得全省卫生检验先进集体荣誉。

- 3.职业病防治工作效果显著

一是深入开展“万医帮万企”活动，组织开展2023《职业病防治》宣传周活动。二是完成职业性尘肺病的随访调查。三是组织开展职业健康检查机构质控工作，开展职业健康素养监测及重点职业病防治项目工作。

- 4.公共卫生技术服务持续优化

一是规范城乡生活饮用水日常监督和监测。二是规范落实学校卫生工作。三是持续深化食品安全风险监测和评估。

- 5.病媒生物控制工作成果不断巩固

一是预防控制医源性感染。二是自主完成了病媒生物鼠病原学监测和蜚蠊抗药性监测工作，填补三门峡市空白。三是病媒生物生态学监测全覆盖。

- （二）存在的主要问题

- 1.未建立代理机构选用内控管理机制

三门峡市疾病预防控制中心未建立代理机构选用内控管理机制。不符合财政部2016年6月29日发布的《关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库〔2016〕99号）（二）基本原则“1.全面管控与突出重点并举。将政府采购内部控制管理贯穿于政府采购执行与监管的全流程、各环节，全面控制，重在预防。抓住关键环节、岗位和重大风险事项，从严管理，重点防控”的规定。

- 2.未严格按照合同约定履约

经绩效评价小组查阅五个标段8台设备的签约合同以及验收报告，发现五个标段8台设备交货验收期均滞后于合同约定期限。存在未严格按照合同约定履约的行为。

- 五、相关建议

- （一）建立代理机构选用内控管理机制

建立代理机构选用内控管理制度，根据项目特点、代理机构的专长领域在政府采购内部控制管理制度中细化规定，依据河南省政府2023年7月发布的《河南省政府采购代理机构管理实施办法》制定适合本单位的代理机构选择标准和日常管理办法。

- （二）严格按照合同约定履行

依法成立的合同即具有法律效力，各方应严格履行。建议后续政府采购活动中，严格按照合同约定履行，及时组织验收并支付相关款项。

河南国审会计师事务所有限公司

二〇二四年八月三十一日